## Sheet1
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
по Шевченківськомі району міста Києва за січень-серпень 2017 року
№ з/п | Ресстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн
[8 empty] | План | Факт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 40 | Інтерактивний кабінет природничих наук (СШ№101) | Проведена процедура тендерної закупівлі 24.02.17р(А-2017-02-24-000426-b);3.укладено договір №87 від 30.03.2017 з ТОВ "НВП Енглер,сума договору -969,00тис.грн. 19.06.17 на залишок коштів узгоджено з автором та проведено закупівлю UA-2017-06-13-001518-a на придбання кондиціонеру для кабінету. Переможець - ФОП "СВІТЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ" сума - 13,6 тис. грн. | 983.62 | 982.6 | 1.02 | Придбано обладнання та проводиться облаштування інтерактивного кабінету природничих наук | 983.62 | 982.6 | Придбано обладнання та проводиться облаштування інтерактивного кабінету природничих наук
2 | 94 | Капітальний ремонт та благоустрій території спеціалізованої школи I - III ступенів №49 з поглибленим вивченням французької мови на вул. Ярославів Вал,27 | 1. підготовані документи до процедури тендерної закупівлі; 2. 29.06.2017 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-06-29-001119-b, початок аукціону - 18.07.17; закупівлю відмінено 3. 03.08.17 опубліковано оголошення про проведення закупівлі UA-2017-08-03-000396-c аукціон відбувся 15.08.17 Переможець "ТОВ РЕМКОНТ". Договір укладено 22.08.17. Роботи згідно проекту розпочато. | 927.7 | 0 | 927.7 | Роботи розпочато. | 927.7
3 | 408 | Діти Києва: школа життя"(СШ№1,27,49,95,102,163,172) | 1.підготовані документи до процедури тендерної закупівлі;2.проведена процедура тендерної закупівлі 14.03.17р(UА-2017-03-14-001442-a);торги не відбулись через відсутність учасників,була проведена повторна процедура №ua-2017-05-11-001913-b ,завершена,пропозиції розглянуто,переможець ТОВ ТД "Конрад" на суму-857,810 тис.грн., проводиться поставка товару | 997.08 | 0 | 997.08 | Проводиться поставка встановлення та підключення обладнання комп'ютерних класів | 857.8 |  | Проводиться поставка встановлення та підключення обладнання комп'ютерних класів
4 | 450 | Radioday free open air - фестиваль електронної музики в рамках Дня Києва | 1. Зустріч відбулась 28.02.2017, 01.03.2017, 23.03.2017. 03.04.2017 2. План розроблено 3.Розроблені показники надані до бюджетної програми 01.03.2017 4.Тендерна документація у стадії розробки 5. Відкриті торги проведено, розкриття пропозицій 11.05.2017. Переможець - ТОВ "Фреш Рентал Хаус" 6.Підписано та зареєстровано в Казначействі договір №86 від 24.05.2017 на суму 368 150,00 грн. 7.Фестиваль електронної музики Radioday free open air проведено 27.05.2017, акти примання-передачі наданих послуг підписані та зареєстровані у Державній казначейській службі у Шевченківському районі, кошти виділено, очікується перерахунок коштів на рахунок виконавця робіт | 370 | 368.15 | 1.85 | Послуги з реалізації громадського проекту Фестиваль електронної музики Radioday free open air в рамках святкування дня міста | 370 | 368.15 | Фестиваль електронної музики Radioday free open air проведено 27.05.2017 на стадіоні "Старт", в рамках святкування дня Києва
5 | 551 | Капітальний ремонт та благоустрій території прилеглої до спеціалізованої школи I - III ступенів № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій на вул. Мельникова,39 | Відбулася зустріч з представниками авторів проекту, підготовлено розпорядження, отримано експертний звіт по об"єкту, підготовані документи до процедури тендерної закупівлі; відкриті торги UA-2017-06-15-001050-a відмінено, 13.07.17 оголошено торги UA-2017-07-13-001819b, проведені 01.08.17. Переможець - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "ПЛАЙ", договір укладено 16.08.17 Роботи згідно проекту розпочато. | 927 | 0 | 927 | Роботи розпочато. | 927 | 269.2